**Информация**

**о результатах проведения проверки**

**Управления по земельно-имущественным вопросам Администрации Бардымского муниципального района Пермского края.**

Основание проведения проверки: план работы ревизионно-контрольного сектора Администрации Бардымского муниципального района на 2018 год, распоряжение Администрации Бардымского муниципального района от 21.12.2018 № 604-р «О направлении на проверку».

Объект проверки: Управление по земельно-имущественным вопросам Администрации Бардымского муниципального района Пермского края

Тема проверки: проверкаполноты и достоверности отчетности о реализациимуниципальных программ,проверка соблюдения законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за 2016-2017гг.

Проверяемый период: 2016-2017 года

Период проведения проверки: с 26.12.2018 по 26.01.2019гг.

Результаты проверки: по результатам проверки установлены следующие нарушения:

1. Бюджетные средства, выделенные на муниципальные программы и подпрограммы в 2016-2017гг. использованы не в полном объеме.

Согласно Приказа Минфина России от 28.07.2010 N 82н "О взыскании соответствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации государственным (муниципальным унитарным предприятиям)" не использованные в текущем финансовом году остатки средств, предоставленных бюджетным учреждениям из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ в соответствии с ст. 78.2 БК РФ, используются в очередном финансовом году для достижения целей, ради которых эти учреждения созданы.

2.Расходование средств за 2016-2017гг. годы осуществлялось с нарушением объемов расходования плановых показателей, запланированных мероприятий.

С учетом внесенных изменений и дополнений, на выполнения мероприятий по программе и подпрограммам в 2016 году планировалось направить 3158,4 тыс. рублей, в том числе Управлению 2671,2 тыс.руб., фактически израсходовано 2516,7 тыс. рублей (94,2%).

С учетом внесенных изменений и дополнений, на выполнение мероприятий по программе и подпрограммам в 2017 году планировалось направить 5675,3 тыс. рублей, в том числе -3193,1 тыс.руб., фактически израсходовано 3089,1 тыс. рублей (96,7,%).

3.В нарушение п. 5 совместного Приказа Министерства экономического развития России и Казначейства России от 31.03.2015 № 182/7н (ред.. от 03.11.2015) «Об особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг …...», заказчиком не соблюдены требования по заполнению формы плана-графика на 2016 год,

4. В нарушение п.13,15 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (ред. от 03.08.2018г) изменения внесенные в план-график, утвержденные приказом Управления от 11.07.2017 №3 не размещены и не опубликованы в единой информационной системе

5.В нарушение пункта 2.2.12. Постановления администрации Бардымского муниципального района от 0906.2014 № 434 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бардымского муниципального района» (далее - Постановление №434) в Программу не включены показатели экономической и (или) социальной эффективности и их целевые значения, необходимые для анализа и оценки конкретных результатов выполнения Программы, эффективности расходования средств местного бюджета.

6. В нарушение пункта 4.3 Постановления № 434 в связи со снижением финансирования Программы в 2015-2018 годы изменения в Программу не вносились.

 7.В нарушение статьи 23 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ни один из муниципальных контрактов, договоров, заключенных в 2016-2017 годах не  **содержат ИКЗ.**