Приложение 2   
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бардымского муниципального района

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальной программы Бардымского муниципального района**

**«Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни**

**в Бардымском муниципальном районе на 2018-2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | **Управление культуры Администрации Бардымского муниципального района** |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

Цели и задачи муниципальной программы полностью достигнуты.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения запланированных результатов, нарушения сроков.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пропаганда здорового образа жизни в Бардымском муниципальном районе | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 0 | да |
| 2 | Привлечение к здоровому образу жизни населения района | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 0 | да |
| 3 | Повышение интереса людей с ограниченными возможностями к занятиям физической культурой и спортом | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 0 | да |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения  от планового значения |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 19% | 21% | +2% |  |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом | 1,9% | 4.3% | +2,4% |  |

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

В ходе реализации муниципальной программы факторов проводящих к существенному отклонению целевых показателей не выявлено.

**5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | | | | Причины неосвоения бюджетных средств |
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная**  **Программа «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни в Бардымском муниципальном районе»** | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 588,0 | 588,0 | 100% | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | -- | - |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | - | - | -- | - |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | -- | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - | - |
| **Итого, тыс. руб**. | **588,0** | **588,0** | **100%** | - |
| Основное мероприятие  (проведение спартакиады района, организация и участие в соревнованиях) | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 588,0 | 588,0 |  |  |
| Питание спортсменов | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 105,0 | 105,0 |  |  |
| Закупка медалей | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 53,0 | 53,0 |  |  |
| Приобретение спортинвентаря | Бюджет муниципального района, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Содержание аппарата | Бюджет муниципального района, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Денежные призы | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 430,0 | 430, |  |  |

**6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

В соответствии с решениями Земского Собрания Бардымского муниципального района от 13.12.2018 № 496, от 21.03.2019 № 563 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Бардымского муниципального района от 15.11.2018 № 486 «О бюджете Бардымского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» было внесено 1 изменение в постановление Администрации Бардымского муниципального района от 03.04.2019 № 127 « О внесении изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни в Бардымском муниципальном районе на 2018- 2020 годы», утвержденный постановлением Администрации Бардымского муниципального района от 06.02.2018 № 43».

Начальник управления культуры

Администрации Бардымского муниципального район А.Т.Халитова