Приложение 2   
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бардымского муниципального района

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальной программы Бардымского муниципального района**

**«Развитие туризма в Бардымском муниципальном районе на 2018 – 2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | **Управление культуры Администрации Бардымского муниципального района** |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

Средства заложенные в программе предусматривались на софинансирование мероприятий для участия в конкурсах и проектах Пермского края.

Цели и задачи муниципальной программы не достигнуты в связи с отклонением заявки от Бардымского муниципального района Министерством культуры Пермского края. Средства перенаправлены на другие статьи расходов бюджета Бардымского района.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения запланированных результатов, нарушения сроков.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Создание условий для активного отдыха и укрепления здоровья населения Бардымского муниципального района; формирование положительного имиджа района; привлечение инвесторов для развития инфраструктуры туризма; приведение внешнего вида объектов инфраструктуры и туристских маршрутов соответствующему уровню для приема туристов; | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 0 | нет |
|  | удовлетворение потребности населения в туристско-рекреационных услугах; расширение географии и ежегодное увеличение потока туристов на 10%; возрождение, сохранение и рациональное использование историко - культурного и природного наследия. | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 0 | нет |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения  от планового значения |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество туристских прибытий на территорию района | 7800 | 7800 | 100% | - |
| 2 | Доля занятых в сфере туризма и туристской индустрии в общей численности экономически активного населения района (%) | 0,05 | 0,05 | 100% | - |

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

В ходе реализации муниципальной программы факторов проводящих к существенному отклонению целевых показателей не выявлено.

**5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | | | | Причины неосвоения бюджетных средств |
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная**  **Программа «Развитие туризма в Бардымском муниципальном районе на 2018 – 2020 годы»** | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 67,24 | 0,0 |  | Средства перенаправлены на другие статьи расходов бюджета Бардымского района |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - | - |
| **Итого, тыс. руб**. | **67,24** | **0,0** |  | - |

**6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

В соответствии с решением Земского Собрания Бардымского муниципального района от 21.03.2019 № 563 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Бардымского муниципального района от 15.11.2018 № 486 «О бюджете Бардымского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2010 годов» было внесено 1 изменение в постановление Администрации Бардымского муниципального района от 21.06.2019 № 309 « О внесении изменения в муниципальную программу «Развитие туризма в Бардымском муниципального районе на 2018 – 2020 годы», утвержденный постановлением Администрации Бардымского муниципального района от 05.02.2018 № 41.

Начальник управления культуры

Администрации Бардымского муниципального район А.Т.Халитова