ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  за 2018 год

о выполнении муниципальной программы Бардымского муниципального района «Создание условий для устойчивого экономического развития  на 2018-2020 годы», утвержденного постановлением Администрации Бардымского муниципального района

от 27.04.2018 № 221 ( ред. от 28.12.2018 № 917)

Ответственный исполнитель программы: 	Управление сельского хозяйства и потребительского рынка Администрации Бардымского муниципального района

1. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1. «Развитие сельского хозяйства Бардымского муниципального района» |
| 1.1 | Площадь земель приобретенных сельскохозяйственными предприятиями в собственность, га | 300 | 293,9 | -2 | Муниципалитет передает земли в основном на основе аренды. |
| 1.2 | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, га | 180 | 210 | +17 |  |
| 1.3 | Валовое производство молока в сельскохозяйственных предприятиях, тн | 1750 | 1646 | -5,9 | Снижение закупочных цен на молоко |
| 1.4 | Посевная площадь в сельскохозяйственных предприятиях, га | 6210 | 6490 | +4,5 |  |
| 1.5 | Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий, % | 80 | 100 | +25 |  |
| 1.6 | Привлечение финансовых средств на развитие сельского хозяйства всего в т.ч. сельскохозяйственных предприятиях, тыс. руб. | 23000 10000 | 39863 10270 | +73,3 +2,7 |  |
| 1.7 | Среднегодовая численность работников в сельскохозяйственных предприятиях, чел. | 70 | 61 | -12,8 | Сокращение штата и нестабильное финансовое состояние |
| 1.8 | Среднемесячная зарплата работников в сельскохозяйственных предприятиях, руб. | 11500 | 10762 | -6,4 | Сокращение штата, неполное рабочее время |
| 1.9 | Количество созданных рабочих мест в малых формах хозяйствования в сельском хозяйстве, получивших финансовую поддержку в виде субсидий, чел. | 6 | 10 | +66,7 |  |
| 1.10 | Количество молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации и получивших государственную поддержку, чел. | 1 | 1 | 100 |  |
| 1.11 | Информационно-консультативная помощь, чел. | 15 | 16 | +6,7 |  |
| 1.12 | Возмещение части затрат по кредитам полученным КФХ, чел | 4 | 4 | 100 |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства Бардымского муниципального района» |
| 2.1 | Количество субъектов, получивших финансовую поддержку | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Количество проведенных мероприятий | 3 | 4 | +33 |  |
| 2.3 | Количество субъектов, получивших консультационную поддержку | 210 | 215 | +2,4 |  |
| 2.4 | Количество организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | 1 | 1 | 100 |  |
| 2.5 | Количество субъектов, получивших имущественную поддержку | 1 | 2 | 200 |  |
| 2.6 | Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | 845 | 846 | +3,7 |  |
| Подпрограмма 3. «Устойчивое развитие сельских территорий Бардымского муниципального района Пермского края» |
| 3.1 | Улучшение жилищных условий в сельских поселениях муниципального района |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего, ед. | 400 | 400 | 100 |  |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов, ед. | 400 | 400 | 100 |  |
| в т.ч | Количество граждан, сельских семей-участников подпрограммы по улучшению жилищных условий (на конец года)-всего, ед. | 78 | 87 | +11,5 | Уточнение данных, перерегистрация. |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов, ед. | 36 | 36 | 100 |  |
| 3.1.2 | Ввод (приобретение) жилья участниками подпрограммы с использованием средств социальной выплаты гражданами, проживающих в сельских поселениях – всего, тыс.кв.м. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов, тыс.кв.м. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.3 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальной выплаты-всего, ед. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов, ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, чел. | 3180 | 3150 | -0,9 | Уменьшение контингента обучающихся в 2018-2019 учебном году |
| 3.2.2 | Численность учащихся в первую смену в сельских общеобразовательных учреждениях, чел. | 2700 | 2598 | -3,8 | Уменьшение контингента обучающихся в 2018 г |
| 3.2.3 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии, чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2.4 | Ввод в действие сельских общеобразовательных учреждений, мест | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Наличие ФАПов в сельских поселениях, ед. | 18 | 18 | 100 |  |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии, ед. | - | - | - |  |
| 3.3.2 | Наличие офисов врача общей практики в сельских поселениях, ед. | 3 | 2 | -33,3 | Отсутствие специалистов |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии, ед. | - | - | - |  |
| 3.3.3 | Ввод в действие ФАПов в сельских поселениях, ед. | 2 | 2 | 100 |  |
| 3.3.4 | Ввод в действие офисов врача общей практики в сельских поселениях, ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3.5 | Прирост сельского населения, обеспеченного ФАПами, чел. | 0 | -101 | -3 | Естественная убыль населения в соответствии с данными РОСТАТа |
| 3.3.6 | Прирост сельского населения, обеспеченного офисами врача общей практики, чел. | 0 | -291 | -1,9 | Естественная убыль населения в соответствии с данными РОСТАТа |
| 3.4 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Наличие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | 32 | 32 | 100 |  |
|  |  | кв.м. | 7638 | 7638 | 100 |  |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | - | - |  |  |
|  |  | кв.м. | - | - |  |  |
| 3.4.2 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
|  |  | кв.м. | 6000 | 6000 | 100 |  |
| 3.4.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями, чел. | 280 | 280 | 100 |  |
| 3.5 | Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа сельских поселений Муниципального района |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | 33 | 33 | 0 | - |
|  |  | мест. | 5423 | 5423 | 0 | - |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 0 | 1 | 3 | 1 Красноярский СДК находится в аварийном состоянии |
|  |  | мест. | 0 | -200 | 4 |  |
| 3.5.2 | Ввод в действие учреждений культурно -досугового типа в сельских поселениях | ед. | 1 | 0 | 0 | Планировалось строительство модульного клуба в с. I Краснояре |
|  |  | мест. | 200 | 0 | 0 |  |
| 3.5.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа, чел. | 200 | 0 | 0 | - |
|  | 3.6 Газоснабжение сельских поселений Муниципального района |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях, км. | 52 | 52 | 100 |  |
| 3.6.2 | Уровень износа объектов газоснабжения, % | - | - |  |  |
| 3.6.3 | Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Муниципального района, % | 40,2 | 40,2 | 100 |  |
|  | 3.7 Водоснабжение в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Муниципального района, км. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.7.2 | Уровень износа объектов водоснабжения, % | 65 | 70 | +16,7 |  |
| 3.7.3 | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях, % | 95 | 95 | 100 |  |
|  | 3.8 Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку |  |  |  |  |
| 3.8.1 | Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты комплексного обустройства, ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.8.2 | Объем жилищной застройки, тыс.кв.м. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 3.9 Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |
| 3.9.1 | Количество реализованных проектов местных инициатив, ед. | 8 | 8 | 100 |  |
| 3.9.2 | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив, чел. | 292 | 292 | 100 |  |
|  | 3.10 Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Муниципального района |  |  |  |  |
| 3.10.1 | Количество проведенных мероприятий, ед. | 3 | 3 | 100 |  |
|  | 3.11 Создание рабочих мест в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |
| 3.11.1 | Количество созданных рабочих мест, ед. | 50 | 50 | 100 |  |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации Программы» |
| 4.1 | Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы, % | 85 | 119 | +34 |  |

2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Бардымского муниципального района «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2018-2020 годы» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 5463,3 | 5279,0 | 96,6 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 1063,6 | 1003,4 | 94,3 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 2872,5 | 535,1 | 18,6 |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 9499,4 | 6817,5 | 71,8 |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие сельского хозяйства Бардымского муниципального района на 2018-2020 годы» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 2748,4 | 2604,1 | 94,7 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 258,1 | 197,9 | 76,7 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 2872,5 | 535,1 | 18,6 |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 5979,0 | 3337,1 | 55,8 |  |
| Основное мероприятие 1. Формирование благоприятных условий функционирования сельского хозяйства | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 2170,0 | 2170,0 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Федеральный Бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 2170,0 | 2170,0 | 100 |  |
| Мероприятие 1.1 Субсидирование части затрат при строительстве, реконструкции и модернизации животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, зернокомплексов и хранилищ картофеля, овощей | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - |  |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Федеральный Бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.2 Субсидирование части затрат приобретении племенного скота и элитных семян зерновых, картофеля | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Федеральный Бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | -- | - | - |  |
| Мероприятие 1.3 Субсидирование части затрат при приобретении сельскохозяйственной техник | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 2170,0 | 2170,0 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - |  |  |
|  | Федеральный Бюджет (тыс. руб.) | - | - |  |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 2170,0 | 2170,0 | 100 |  |
| Мероприятия 1.4 Субсидирование части затрат по оформлению в собственность земель сельскохозяйственного назначения | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Федеральный Бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 2. Развитие кадрового потенциала | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 578,4 | 434,1 | 75,1 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Федеральный Бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 578,4 | 434,1 | 75,1 |  |
| Мероприятие 2.1 Оказание финансовой поддержки молодым специалистам при трудоустройстве в сельскохозяйственные организации | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Федеральный Бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | - | - | - |  |
| Мероприятие 2.2 Подведение итогов (Барда-зиен, День работников сельского хозяйства, сельскохозяйственные ярмарки и т.д.) | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 538,0 | 397,1 | 73,8 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Федеральный Бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 538,0 | 397,1 | 73,8 | Сокращение расходов по смете |
| Мероприятие 2.3 Сопровождение программного комплекса «Инкомус-Квартиросъемщик» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 38,4 | 35,2 | 91,7 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Федеральный Бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 38,4 | 35,2 | 91,7 | Отсутствие расходов. |
| Мероприятие 2.4 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 2 | 1,8 | 90 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Федеральный Бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 2 | 1,8 | 90 | Отсутствие налога |
| Основное мероприятие 3. Развитие малых форм хозяйствования | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 258,1 | 197,9 | 76,7 |  |
|  | Федеральный Бюджет (тыс. руб.) | 2872,5 | 535,1 | 18,6 |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 3130,6 | 733,0 | 23,4 |  |
| Мероприятие 3.1 Развитие семейных животноводческих ферм | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Федеральный Бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | - | - | - |  |
| Мероприятие 3.2 Поддержка начинающих фермеров | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Федеральный Бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | - | - | - |  |
| Мероприятие 3.3 Поддержка кредитования малых форм хозяйствования | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 258,1 | 197,9 | 76,7 |  |
|  | Федеральный Бюджет (тыс. руб.) | 2872,5 | 535,1 | 18,6 |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 3130,6 | 733,0 | 23,4 | Уменьшение количества кредитных договоров. Отсутствие кредитных договоров с подтверждением их целевого использования. Имеются просроченные задолженности у заемщиков по кредитам ЛПХ и КФХ |
| Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства Бардымского муниципального района на 2018-2020 годы» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 80,0 | 40,0 | 50 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Федеральный Бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 80,0 | 40,0 | 50 | НПИ «АБИ»Бардымский» на стадии банкротства |
| Основное мероприятие 1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Федеральный Бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | - | - | - |  |
| 1.1 Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе участниками инновационных территориальных кластеров, оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания, и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Федеральный Бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | - | - | - |  |
| 1.2 Субсидии вновь зарегистрированным и действующим менее одного года на момент принятия решения о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Федеральный Бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | - | - | - |  |
| 1.3 Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Федеральный Бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | -- |  |
|  | Итого, тыс. руб. | - | - | -- |  |
| Основное мероприятие 2. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 40 | 40,0 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Федеральный Бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 40 | 40,0 | 100 |  |
| 2.1 Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на обучение основам предпринимательской деятельности физических лиц до 30 лет | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Федеральный Бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | - | - | - |  |
| 2.2 Организация и проведение публичных и иных мероприятий в целях повышения престижа предпринимательской деятельности | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 40,0 | 40 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Федеральный Бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 40,0 | 40 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3. Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 40,0 | 0 | 0 | НПИ «АБИ»Бардымский» на стадии банкротства |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Федеральный Бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 40,0 | 0 | 0 |  |
| 3.1 Консультирование и сопровождение предпринимателей | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Федеральный Бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | - | - | - |  |
| 3.2 Содействие и развитие организаций образующих инфраструктуру развития малого и среднего предпринимательства Бардымского муниципального района | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 40,0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Федеральный Бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 40,0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3. «Устойчивое развитие сельских территорий Бардымского муниципального района на 2018-2020 годы» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Федеральный Бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,- всего в том числе молодые семьи и молодые специалисты | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Федеральный Бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации Программы» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2018-2020 годы» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 2634,9 | 2634,9 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 805,5 | 805,5 | 100 |  |
|  | Федеральный Бюджет (тыс. руб.) | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 |  |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 3440,4 | 3440,4 | 100 |  |
| 4.1 Администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности управления сельского хозяйства и ПР Бардымского муниципального района | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 2634,9 | 2634,9 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 805,5 | 805,5 | 100 |  |
|  | Федеральный Бюджет (тыс. руб.) | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 |  |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 3440,381 | 3440,381 | 100 |  |

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

- постановление Администрации Бардымского муниципального района от 28.12.2018 № 917 «О внесении изменения в муниципальную программу Бардымского муниципального района  «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2018-2020 годы» утвержденную постановлением Администрации Бардымского муниципального района от 27.04.2018   № 221».

Начальник управления сельского хозяйства и

потребительского рынка Администрации Бардымского

муниципального района														 И.Р. Исмакаев