

ДУМА

БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.03.2021 |  | № 166 |  |

**Об утверждении плана мероприятий**

**по реализации Стратегии социально-**

**экономического развития Бардымского**

**муниципального округа на период**

**2021-2025 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Пермского края от 02.04.2010 № 598-ПК «О стратегическом планировании в Пермском крае», решением Земского Собрания Бардымского муниципального района от 11.07.2017 № 321 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в Бардымском муниципальном районе», в целях обеспечения реализации Стратегии социально- экономического развития Бардымского муниципального района на период 2018-2030 годы, утвержденной решением Земского Собрания Бардымского муниципального района от 30.05.2018 № 411, Дума Бардымского муниципального округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Бардымского муниципального округа на период 2021-2025 годы (далее - План).

2. Рекомендовать администрации Бардымского муниципального округа разработать муниципальную программу по исполнению Плана мероприятий по реализации стратегии социально – экономического развития Бардымского муниципального округа.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Бардымского муниципального округа Пермского края барда.рф.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Бардымского муниципального округа.

Председатель Думы

Бардымского муниципального округа И.Р. Вахитов

Глава муниципального округа –

глава администрации Бардымского

муниципального округа Х.Г. Алапанов

19.03.2021

УТВЕРЖДЕНО

решением Думы

Бардымского муниципального округа

от 18.03.2021 № 166

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации Стратегии социально-экономического развития Бардымского муниципального округа на период 2021-2025 годы**

I. Общие положения

План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Бардымского муниципального округа на период 2021 - 2025 годы (далее - План) является документом стратегического планирования, содержащим цели и задачи социально - экономического развития Бардымского муниципального округа на среднесрочную перспективу, реализация которых будет способствовать достижению долгосрочных целей развития территории, установленных в стратегии социально-экономического развития Бардымского муниципального района на период 2018-2030 годы, утвержденной решением Земского Собрания Бардымского муниципального района от 30.05.2018 № 411 (далее - Стратегия).

План разработан с учетом целей и задач социально-экономического развития Российской Федерации, установленных Концепцией долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2026 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 01.12.2011 № 3046.

План закрепляет систему действий (мероприятий) функциональных (отраслевых) органов, структурных подразделений администрации Бардымского муниципального округа, обеспечивающих эффективную реализацию стратегических целей и задач по направлениям социально-экономического развития территории. Учитывает особенности текущего периода развития региона и базируется на анализе сложившейся в крае социально-экономической ситуации, а также с учетом оценки тенденций и прогнозов социально-экономического развития Бардымского муниципального округа.

II. Целевые ориентиры долгосрочного и среднесрочного социально- экономического развития Бардымского муниципального округа

Глобальной стратегической целью долгосрочного социально-экономического развития Бардымского муниципального округа, а также органов местного самоуправления является постоянный рост численности населения и благосостояния граждан, проживающих на территории округа, поскольку только обеспеченный человек может полностью использовать все свои творческие способности и активно пользоваться благами и свободами, предоставленными Конституцией Российской Федерации.

Глобальная стратегическая цель будет достигнута путем формирования, управления, реализации и достижения стратегических целей и решения задач в ключевых областях и сферах развития в рамках заданных основных направлений и приоритетов развития.

III. Этапы реализации Стратегии

Достижение главной цели Стратегии планируется осуществлять в три этапа:

I этап (2015-2017 годы) - завершение экономического цикла 2015-2017 годов. Согласно итогам реализации Программы социально-экономического развития 2014-2016 гг., а также на основании проведенной оценки состояния и тенденций социально- экономического развития Бардымского муниципального района в период с 2011 по 2017 годы был осуществлен переход формирования бюджета по программно-целевому принципу, прошли стадию разработки и утверждения муниципальные программы и приоритетные проекты, определены основные направления социально-экономического развития Бардымского муниципального района на среднесрочный период до 2020 года.

II этап (2018-2020 годы) - акцент делается на повышение конкурентоспособности экономики Бардымского муниципального района, на реализацию приоритетных среднесрочных проектов и создание задела для реализации долгосрочных программ и проектов, также создание комфортных условий ведения бизнеса и привлечения инвестиций, развитие социальной сферы для достижения главной цели - устойчивого роста качества жизни населения.

На втором этапе реализации Стратегии в рамках Плана заложены основы для дальнейшей реализации стратегических направлений развития экономики и социальной сферы.

План является инструментом для реализации III этапа Стратегии и разработан с учетом разработанных и утвержденных муниципальных программ до 2025 года.

III этап (2021 - 2025 годы) предполагает достижение высокого уровня устойчивости экономики и бюджета Бардымского муниципального округа, реализацию инвестиционных проектов и повышение на этой основе качества жизни населения.

IV. Механизм реализации Плана

Механизм реализации Плана предусматривает использование всех средств и методов: нормативно-правового регулирования, административных мер, механизмов бюджетной, организационной и информационной поддержки.

Главным механизмом достижения поставленных Планом целей и приоритетов социально - экономического развития станут муниципальные программы Бардымского муниципального округа, которые увязывают бюджетное планирование с целями, задачами, мероприятиями муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ Бардымского муниципального округа утвержден постановлением администрации Бардымского муниципального округа от 12.10.2020 № 292-01-02-157-п.

Финансово-кредитный механизм для реализации Плана предусматривает комплексное использование различных источников финансирования. Финансирование осуществляется за счет средств консолидированного бюджета, а также привлекаемых средств федерального, краевого бюджета и внебюджетных источников.

Основными целями реализации Плана являются:

обеспечение достижения результатов;

соблюдение и сокращение сроков достижения результатов;

повышение эффективности использования ресурсов;

прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений.

Для реализации поставленной цели и задач будут использованы мероприятия по отраслям согласно Приложения.

V. Организация управления и контроль за ходом реализации Плана

Управление реализацией Плана и координация действий его исполнителей осуществляется планово-экономическим отделом администрации Бардымского муниципального округа.

В его функции входит:

координация действий отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений администрации Бардымского муниципального округа - ответственных исполнителей Плана;

подготовка отчета о ходе исполнения Плана за истекший год;

информационное сопровождение реализации Плана.

Главным инструментом управления реализацией Плана является мониторинг, в ходе которого будут осуществляться:

сбор и обработка информации о выполнении мероприятий Плана, включая инвестиционные проекты;

оценка степени достижения целевых индикаторов (показателей), установленных Планом;

анализ основных тенденций и проблем социально-экономического развития территории Бардымского муниципального округа, возникающих в период реализации Плана.

Мониторинг выполнения Плана будет основываться на ежегодных отчетах структурных подразделений администрации Бардымского муниципального округа о результатах реализации соответствующих муниципальных программ, а также сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ. На основании мониторинга возможна корректировка мероприятий Плана, направленная на изменение состава мероприятий, сроков их реализации,

Ответственные исполнители мероприятий Плана осуществляют текущий контроль за ходом его реализации по соответствующей сфере деятельности и до 1 апреля года, следующего за отчетным, представляют в планово-экономический отдел администрации Бардымского муниципального округа информацию о выполнении мероприятий и достижения целевых показателей Плана.

Планово-экономический отдел администрации Бардымского муниципального округа осуществляет сбор и обработку представленной информации, проводит анализ выполнения мероприятий Плана и достижения установленных им целевых показателей. В случае необходимости на основании представленной информации готовит предложения по корректировке мероприятий и показателей реализации Плана.

Отчет о ходе исполнения Плана за истекший год формируется планово- экономическим отделом администрации Бардымского муниципального округа ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным.

Отчет о ходе исполнения Плана размещается на официальном сайте администрации Бардымского муниципального округа.

Приложение

к Плану мероприятий по реализации

стратегии социально-экономического развития

Бардымского муниципального округа

на период 2021 - 2025 годы

**ПЛАН РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**Планы по Бардымской сельской территории**

| **№№ п/п** | **населенный пункт** | **образование** | **спорт** | **культура** | **туризм** | **газификация** | **дороги** | **благоустройство территории** | **сотовая связь, интернет** | **экономика** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1  11 | Барда | Замена окон, дверей, ремонт, кровли, благоустройство территории, строительство стадиона в БСШ № 2 | Приобретение:  Снегоход  Комплект лыж Fiscer  Лыжные костюмы  Утюг для смаски лыж  Чехлы для лыж  Комплект лыж TISA  Мячи баскетбольные  Мячи резиновые  Баскетбольные щиты (оргстекла) с амортизирующими кольцами. Кольца баскетбольные простые Сетки для кольца  Маты для акробатики  Мячи набивные 1 кг  Мячи набивные 2 кг  Мячи волейбольные «Микасса» Мячи волейбольные  [START UP](https://market.yandex.ru/product--voleibolnyi-miach-start-up-e5111-n-c/661333283?nid=18072243&show-uid=16146114873518496929416017&context=search&text=%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5)  Беговаядорожка BRUMER TF2001B  ВелотренажерременнойВODYSCULPTUREВС-1422 СкамьядляпрессаDFCD1012  Гантель чугунная -1 КГ  Счетчик для отжиманий  Турник навесной металлический Конусы Мячи тен.для метания в цель  Сетки для окон  Гири 16 кг. Гири 24 кг. Гири 8 кг.  Теннисные шарики, ракетки | Укрепление МТБ (приобретение театральных кресел), ремонт и модернизация сцены, технических помещений в МАУ «БЦКД» | I. Развитие событийного туризма, проведение ежегодно значимых мероприятий:  1. II этап Кубка России по ралли «Ралли Барда»,  2. Национальный праздник «Навруз».  3. Национальный праздник «Барда зиен».  II. Развитие лечебного туризма – в СП «Колос».  III. Развитие культурно -исторического туризм в  Музее Габдуллы Тукая при МБУК «ЦБС»;  в Школьном этнографическом музее при МАОУ «Бардымская гимназия им.Г.Тукая».  IV. Разработка новых туристических маршрутов. | газификация м-на СМУ (ул. С.Юлаева, Курочкиной, Строителей, Химиков, Бичуринский тракт) | Асфальтирование дорог по  ул. Октябрьская, Фрунзе, Автомобилистов, Бичуринский тракт, Кирова, Свердлова, Нариманова, 70 лет Октября | Устройство детской площадки, уличного освещения, улучшение электроснабжения в м-не «Бугры»:  Старочадовский тракт, Ягафарова. Кольцевая, Тургенева, Сосновая. | Устройство оптиковолоконного интернета в м\р «Бугры» | КФХ Шамгунов Р.Р.- проект развития птицеводческой фермы |
| По МАОУ «Бардымская гимназия им.Г.Тукая»:  - строительство гаража для автотранспорта гимназии;  - замена электроплит в столовой;  - достроить беговую дорожку;  - оборудовать туалет для детей с ОВЗ;  - освежить и выровнять асфальтовое покрытие во дворе гимназии;  - прорыть канаву по улице Лесная ( проложить трубы в канавах и покрыть гравием);  - ремонт фонарей по периметру гимназии | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% | Достижение целевого показателя к 2025 году (посещений в год): МАУ «БЦКД»-197055 человек. |  | проведение газопровода по улице Матросова к домам № 25,27,28,29 | Дороги (гравий) по ул.Пушкина, Челюскина, Гагарина, Восточная.  Ремонт дорог (подсыпка ПГС, оканавливание) ул. Заречная, Чкалова, Чапаева, Суворова, Гайны, пер. Чкалова.  Ремонт дороги в новом микрорайоне – ул.Аминова до поворота Попова 2  Улучшить качество дороги длиной 10-20 метров по берегу реки Казьмакты вдоль улицы Набережная. | Устройство уличного освещения по  ул. Матросова, Восточная, Химиков, Бичуринский тракт, Заречная (за маслозаводом, со стороны ул. Луговая),  пер. Максима Горького,  Газеты Рассвет, Аминова, Веселая  Замена электрических опор по ул. Южная, Чкалова, Строителей |  | Бардымское РайПО-модернизация производства хлебобулочных изделий |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет от общего количества детей в возрасте до 3 лет, заявившихся на получение услуги дошкольного образования - 100 % | снегоход,  гоночные лыжи  роторная щетка  утюг для лыж  щетки для обработки лыж  стойка волейбольная,  сетка, мячи  мячи  сетка баскетбольная  баскетбольный щит  барьеры, лестница тренировочная  гантели, штанга с блинами  гири  набивные мячи  резиновая петля для подтягивания  скакалки  шарики,  ракетка теннисная  бревно,  гимнастические коврики  маты  степ-платформа  футбольные мячи | Мостовинский СК-9155 человек. |  | Газификация вм-не «Бугры»:  Старочадовский тракт, Ягафарова. Кольцевая, Тургенева, Сосновая. | Замена дорожного покрытия по улице Космонавтов, с обустройством тротуаров для пешеходов | Строительство детских площадок:  - по ул.Гагарина, Восточная;  - по ул. Фрунзе между домами № 3 и 5;  - в м-не СМУ;  - в начале улицы Курочкиной, где раньше был детский сад;  - в м-не «Перспективный»  - ул.Газеты Рассвет, Аминова, Веселая |  | ИП Габдрашитов И.И. реализация проекта по реставрации и чистке перовых изделий |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет, заявившихся на получение услуги дошкольного образования - 100 % | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% |  |  |  | Ремонт пешеходного мостика через реку Казьмакты, соединяющий улицы Полевая и Крупской | Устройство тротуара по ул. Фрунзе, Некрасова, Бичуринский тракт |  | ИП Сафин И.М. реализация проекта по оказанию услуг лазерной резки и гравировки |
| Качество предоставления услуги по ведению электронных дневников и журналов - 100 % |  | Укрепление МТБ (приобретение театральных кресел), ремонт и модернизация сцены, технических помещений в МАУ «БЦКД» |  |  | Проектирование и строительство прямой дорого с.Барда-г.Чайковский | Устройство сквера напротив магазина «Фасоль» |  | ИП Кусаматов Р.Н. реализация проекта по производству мясных полуфабрикатов |
| Доля выпускников 11 классов, получивших аттестаты о среднем общем образовании - 100 % |  | Достижение целевого показателя к 2025 году (посещений в год): МАУ «БЦКД»-197055 человек. |  |  | По ул. Нариманова ограничить скорость движения транспорта до 40 км/час (установить знак) | Ремонт и устройство водопровода |  | Создание новых рабочих мест |
|  |  | Доля выпускников 9 классов, получивших аттестаты об основном общем образовании - 100 % |  | Ремонт в здании ДШИ |  |  | Проектирование и строительство прямой дороги с. Барда –д. Мостовая – с. Березники | строительство домов |  |  |
|  |  | Достижение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 100 % |  |  |  |  | Устройство остановки с автопавильоном, автобусный маршрут в м-не «Бугры»:  Старочадовский тракт, Ягафарова. Кольцевая, Тургенева, Сосновая. |  |  |  |
|  |  | Достижению средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений - 100, % |  |  |  |  | Ограничение скоростного режима автотранспорта по Старочадовскому тракту |  |  |  |
|  |  | Достижение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования - 100 % |  |  |  |  | Отсутствует проезд к улицам Ягафарова, Туктамыша, к частным домам. |  |  |  |
|  |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет от общего количества детей в возрасте до 3 лет, заявившихся на получение услуги дошкольного образования - 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Достижение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования - 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающие дополнительные общеобразовательные программы, в т.ч. с использованием дистанционных технологий - 25 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля детей, охваченных различными формами оздоровления и отдыха, от числа детей в возрасте от 7 до 18 лет - 90 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля детей, оздоровленных в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных детских лагерях - 4 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля детей, оздоровленных детских специализированных профильных лагерях - 1,5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием - 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля детей, состоящих на учете в КДН и ЗП, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления, занятости - 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100% внесение в ЕИС данных о несовершеннолетних, поставленных на учет в ОО и в муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних (по категориям риск СОП, СОП) в текущем периоде |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Охват дополнительным образованием детей, находящихся в группе риска и СОП - 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля несовершеннолетних, находящихся в группе риска социально опасного положения - 4 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля несовершеннолетних, поставленных на учет в группу риска социально опасного положения, перешедших из "группы риска" в СОП - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля несовершеннолетних, снятых с группы риска социально опасного положения по результатам коррекционной работы (переход из "группы риска" в "норму") - 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием - 52 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля обучающихся основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей -30 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию - 9 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» - 7 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги - 80 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования - 80 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы - 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля детей (возраст 3-18 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом - 77,1 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля работников в возрасте от 19 до 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 77,1 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля работников среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом - 37 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля работников старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом - 12,9 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля работников и детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 70 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля 9 классников, планирующих поступать в 10 класс в предстоящем учебном году - 60 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МАДОУ «Бардымский детский сад»:  -облицовка зданий корпусов главный корпус, СП «Малышок»,СП «Петушок», СП «Радуга»,СП «Колос»;  -ремонт системы канализации главный корпус, СП «Малышок»,СП «Петушок», СП «Радуга»,СП «Колос»;  -ремонт системы отопления главный корпус, СП «Малышок»,СП «Петушок», СП «Радуга»,СП «Колос»;  -ремонт системы водоснабжения, ремонт, утепление, прочистка скважины,установка вакуумной и очистительной системы на скважину СП «Колос»;  -ремонт кровли детского сада СП «Колос»;  -ремонт мягкой кровли крыши зданий административный, спальный корпус СП «Колос», СП «Малышок»  - ремонт отмостков зданий главный корпус, СП «Малышок»,СП «Петушок», СП «Радуга»,СП «Колос»;  - замена межкомнатных дверей в помещениях главный корпус, СП «Малышок»,СП «Петушок», СП «Радуга»,СП «Колос»;  -ремонт полов все этажи частично бетонировать  главный корпус, СП «Малышок»,СП «Петушок», СП «Радуга»,СП «Колос»;  -установка водосточной системы на крышах зданий главный корпус, СП «Малышок»,СП «Петушок», СП «Радуга»,СП «Колос»;  -строительство пожарных лестницдля эвакуации со 2го этажа главный корпус,СП «Радуга»  -установка системы вентиляции СП «Малышок» СП «Радуга»;  -замена окон на пластиковые СП «Малышок», СП «Радуга»;  - строительство теневых навесов на игровых площадках СП «Петушок», СП «Радуга»;  - ремонт системы электроснабжения СП «Колос»  - ремонт и оборудование под спортивный зал актовый зал СП «Колос»;  - ремонт ограждения территории СП «Колос»;  - ремонт котельной СП «Колос»;  - строительство спортивной площадки СП «Колос»;  - замена мебели в спальном корпусе СП «Колос»;  - ремонт ливневой канализации СП «Колос»;  - установка банно-саунной системы СП «Колос»;  -реконструкция одноэтажных зданий СП «Колос»;  -приобретение стиральной,сушильной и посудомоечной машин, 2 морозильные камеры, стол-холодильник СП «Колос», СП «Малышок»;  - замена автомобиля, приобретение нового СП «Колос»;  -приобретение посуды из нержавеющей стали главный корпус, СП «Малышок»,СП «Петушок», СП «Радуга»,СП «Колос»;  -ремонт калитки и ворот главный корпус;  -установка 2 дверей соответствующих требованиям Госпожнадзора СП «Радуга» |  |  |  |  |  | МАДОУ «Бардымский детский сад»:  Строительство пешеходных дорожек в главном корпусе,СП «Малышок»,СП «Петушок», СП «Радуга», СП «Колос» |  |  |
|  |  | По МБОУ «Бардымская СКОШИ»:  -Замена окон в интернате на металлопластиковые;  -Теплый переход из школы в интернат;  -Обшивка здания интерната с утеплением;  - Подводка горячей воды в здании школы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Необходим капитальный ремонт здания МАУ ДО «ДДТ»: чердачные и межэтажные перекрытия, фасад здания, штукатурка и покраска стен; замена полов; замена межкомнатных дверей.  По СП «СЮТ»  -Замена гаражных дверей  -Приобретение снегоуборщика  -Приобретение квадроцикла 2 шт.  -Ремонт учебного кабинета (штукатурка и покраска стен и потолка, замена линолеума на полу)  -Замена люминисцентных ламп на светодиодные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Старый Чад |  |  |  |  |  | Ремонт автомобильных дорог  Ремонт а/дороги Барда – Старый Чад | Устройство контейнерных площадок | Высокоскоростной интернет в ФАП |  |
|  | д.Мостовая |  |  |  |  | Газификация д.Мостовая | Ремонт автомобильных дорог  Проектирование и реконструкция а/дороги Мостовая - Чалково | Устройство уличного освещения  Устройство контейнерных площадок |  |  |
|  | д.Чалково |  |  |  |  | Газификация д.Чалково | Ремонт автомобильных дорог | Устройство уличного освещения  Устройство контейнерных площадок |  |  |

**Планы по БЕРЕЗНИКОВСКОЙ сельской территории**

| №№ п/п | населенный пункт | образование | спорт | культура | туризм | газификации | дороги | благоустройство территории | сотовая связь, интернет | экономика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1  2 | Березники | Ремонт фасада здания школы, отмостков  отремонтировать площадку перед входом в школу (укладка плитки), строительство гаража со смотровой ямой, замена входных дверей школы (парадной и аварийного), стационарные и ручные металлоискатели (решение суда), обустройство спортивной площадки с беговыми дорожками, полоса препятствий для урока ОБЖ, устройство шлагбаума, приобретение ЖК телевизоров для вывода информационных материалов (ГО, МЧС) – 2 шт. приобретение легковой машины для служебного пользования, интерактивное оборудование, ремонт учебной мастерской или строительство по адресу: с.Березники, ул.Ленина, 60, приобретение оборудования для пищеблока:  - электропекарный шкаф ШЖЭ,  - бактерицидная лампа для обеззараживания воздуха в зоне приготовления салатов,  - холодильное оборудование (холодильная витрина/ холодильный прилавок/ холодильник) для хранения готовых салатов.  - пароконвектомат – 1 шт.  - электрическая плита на 6 конфорок – 1 ш | мячи  мячи  Комплект лыжный  Гимнастические маты, перекладина  Коньки  Форма для вратаря;  Форма для игрока;  станок для заточки коньков;  клюшка  мячи  Устройство полосы препятствий (военный)  Ремонт стадиона с беговой дорожкой | Ремонт окон и дверей; открытие социального кинозала в Березниковском КДК.  В рамках реализации проекта Музей Бардымская тюбетейка» будет проведен косметический ремонт  приобретены выставочные витрины Достижение целевого показателя к 2025 году (посещений в год):  Березниковский КДК-24480 человек | Развитие культурно-исторического туризма - Музей «Бардымская тюбетейка». В 2021 году модернизация интерактивного музея – «Живой музей ремесла». | Газификация пожарного АСФ | Ремонт дорог после газификации; | Ремонт и реконструкция пешеходной дорожки |  | КФХ ЮлаевА.А. проект по содержанию КРС мясного направления |
| Строительство начальной школы на 100 мест  Приобретение автотранспорта | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% | Обшивка здания клуба |  |  | Реконструкция моста по ул.Советская | устройство детской игровой площадки |  | КФХ Дускаев И.Н. проект увеличения посевных площадей в сфере растениеводства |
| Ремонт спортзала МАОУ Березниковская СОШ |  | укрепление МТБ (приобретение театральных кресел) |  |  |  | Устройство уличного освещения по улицам Гагарина, Речная, Ленина |  | КФХ Юлаев А.А. проект по содержанию КРС мясного направления |
|  |  | Пошив костюмов |  |  |  | Продолжение ремонта по водопроводу |  | Создание новых рабочих мест |
|  |  | Ремонт зрительного зала |  |  |  | Замена окон на металлопластиковые в здании администрации |  |  |
|  |  | Приобретение телевизора |  |  |  | Обшивка, ремонт крыши, потолка здания Администрации |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Вхождение в программы по борьбе с борщевиком Сосновского |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Устройство контейнерных площадок |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство домов |  |  |
| 2 | Ишимово | Оснащение видеонаблюдения | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% | Укрепление МТБ (приобретение театральных кресел)  Достижение целевого показателя к 2025 году (посещений в год):  Ишимовский СК-15096 человек |  | Газификация населенного пункта |  | Обустройство территории Сабантуя |  | КФХ Маматов Ф.Г., проект по выращиванию зерновых культур |
| Работы по переводу детских садов в одно здание |  | Обшивка здания клуба |  |  |  | устройство уличного освещения по улицам Свердлова, Набережная и Советская, Гагарина |  |  |
|  |  | Ограждение территории клуба |  |  |  | Устройство контейнерных площадок |  |  |
| 3 | Кудаш |  | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% | Обшивка здания, ремонт крыши, утепление потолка здания клуба  Достижение целевого показателя к 2025 году (посещений в год):  Кудашевский СК- 5504 человек |  |  |  | Уличное освещение по ул. Титова | Улучшение качества сотовой связи | Бардымское РайПО-организация выездной торговли в отдаленных нас. пунктах |
|  |  | Ремонт колодца (клуб-котельная) |  |  |  | Устройство контейнерных площадок | Высокоскоростной интернет в ФАП | ИП Мурзыева Ю.С. реализация проекта по содержанию КРС молочного направления |
| 4 | Куземьярово | Оснащение видеонаблюдения | Устройство навеса –крыши воркаутных площадок  Форма спортивная (футболка, шорты)  Мяч баскетбольный  Мяч волейбольный  Комплект: лыжи, ботинки, палки.  Скакалки  Конус (фишки)  Координационная лестница  Мат гимнастический  Гири 8 кг, 16 кг.  Сетка волейбольная  Сетка для баскетбольной корзины  Ракетки  Шахматные часы  Беговая дорожка  Тактическая доска  Тренажер для отработки нападающего удара  Корзина для мячиков на колесах  Коврик для йоги  Обруч  Фитбол  Снегоход  Гантели: 2 кг., 5 кг | Укрепление МТБ (приобретение театральных кресел) |  | Газификация населенного пункта |  | Ремонт и реконструкция пешеходной дорожки | Улучшение качества сотовой связи и интернет | КФХ Махмудов З.К. проект по содержанию КРС мясного направления |
| Ремонт правого крыла здания школы | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% | Облицовка сельского клуба |  |  |  | Устройство уличного освещения по ул. Гагарина |  |  |
| Оборудование физкультурной площадки детского сада |  |  |  |  |  | Устройство контейнерных площадок |  |  |
| Ремонт ограждении территории школы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение автотранспорта; |  | Приобретение телевизора  Достижение целевого показателя к 2025 году (посещений в год):  Куземьяровский СК-8820 человек |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование раздевалки при спортзале |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Чувашаево |  | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% |  |  | Газификация населенного пункта |  | Устройство контейнерных площадок | Улучшение качества сотовой связи | Бардымское РайПО-организация выездной торговли в отдаленных нас. пунктах |
|  |  |  |  |  |  | Устройство детской игровой площадки |  |  |

**Планы по БИЧУРИНСКОЙ сельской территории**

| **№ п/п** | **населенный пункт** | **образование** | **спорт** | **культура** | **туризм** | **газификации** | **дороги** | **благоустройство территории** | **сотовая связь, интернет** | **экономика** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бичурино | Устройство наружного освещения и видеонаблюдение по периметру СОШ | Устройство навеса –крыши воркаутных площадок | Открытие социального кинозала.  Достижение целевого показателя к 2025 году (посещений в год):  Бичуринский КДК-28620 человек | Развитие культурно-исторического туризма - музей «Татарская изба» (Бала йорты).  Ремонт в помещении музея в 2022 году. | Газификация пожарного ДЕПО | Ремонт и проектирование для асфальтирования автодороги Барда – Ятыш | Реконструкция, расширение и ремонт водопровода |  | КФХ Абдулов Р.Р. проект развития семейной животноводческой фермы |
| Устройство детской площадки при СОШ | Лыжный инвентарь(комплект)  Снегоход  Теннисные ракетки  сетка  Мячи футбольные и волейбольные  Волейбольная сетка  Коньки  Гантели разного веса  Штанги  Тренажеры уличные и комнатные |  |  |  |  | Ремонт и реконструкция пешеходной дорожки по ул. Ленина |  | КФХ Утяганов И.А. проект по выращиванию картофеля |
| Ремонт крыши здания Бичуринской СОШ | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% |  |  |  |  | Ремонт моста через р.Барда в сторону «ГалиАръяк» |  | КФХ Абдулов А.А. проект по разведению КРС мясного направления |
| Устройство стояночной площадки перед Бичуринским СОШ |  |  |  |  |  | Замена окон на металлопластиковые в здании Бичуринского СВА |  | ООО «ТРИу МФ» проект развития молочно-товарной фермы |
| Облицовка  здания Бичуринской СОШ |  |  |  |  |  | Вхождение в программы по борьбе с борщевиком Сосновского |  | КФХ Айтаков Э.Р. развитие птицеводческого хозяйства |
| Ремонт лыжной базы при Бичуринской СОШ |  |  |  |  |  | Установка остановочного комплекса |  | Создание новых рабочих мест |
| Оборудовать вход в СП «Детский сад» контрольно-пропускным пунктом (постом охраны) |  |  |  |  |  | Работы по расчистке русла реки Барда для предупреждения паводка |  |  |
| Ремонт площадки перед входом в школу (заливка бетоном площадки и лестницы перед входом) |  |  |  |  |  | Устройство контейнерных площадок |  |  |
|  |  | Гараж со смотровой ямой или наружная эстакада на территории школы |  |  |  |  |  | Строительство домов |  |  |
| 2 | Бардабашка 1 | Ремонт столовой (покраска пола, покраска и побелка стен, замена половой плитки) | Устройство навеса –крыши воркаутных площадок |  |  | Газификация населенного пункта |  | Устройство детской площадки |  | КФХ Балтаева С.Т. проект развития семейной животноводческой фермы, цех по переработке молока |
| Замена водогрейного отопительного котла 400 кВт | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% | Достижение целевого показателя к 2025 году (посещений в год):  Бардабашинский СК-1620 человек |  |  |  | Устройство освещения в темное время суток возле остановки |  | КФХ Сагитов А.М. реализация проекта по развитию семейной животноводческой фермы |
| 3 | Бардабашка 2 |  | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% |  |  |  |  | Устройство обелиска участникам ВОВ | Улучшение качества сотовой связи | КФХ Шишигина Н.Н. проект развития животноводческой фермы |
| 4 | Учкул |  | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% |  |  |  |  |  | Улучшение качества сотовой связи |  |

**Планы по БРЮЗЛИНСКОЙ сельской территории**

| № п/п | населенный пункт | образование | спорт | культура | туризм | газификации | дороги | благоустройство территории | сотовая связь, интернет | экономика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Брюзли | Строительство школы | Установка спортплощадки в с.Брюзли  Мячи  Сетка для ворот  Сетка  Мячи  Мячи  Сетка  Скакалки  Гимнастические коврики  Маты  Мячи маленькие  Гранаты для метания  Лыжный комплект для старших классов  Лыжный комплект для начальных классов  Мази для лыж разные  Беговые дорожки  Велотренажер | В рамках реализации проекта « Инициативное бюджетирование» ремонт фасада здания клуба | Развитие спортивного туризма – горнолыжный комплекс «Веселая гора» |  | Ремонт дорог | Устройство парка отдыха |  | КФХ Уртабаев Р.Ф. проект по содержанию КРС мясного направления |
| Ремонт и выравнивание стен в классах СП «Брюзлинская ООШ», Замена окон на стеклопакеты в СП «Брюзлинская ООШ» | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% | Достижение целевого показателя к 2025 году (посещений в год):  Брюзлинский КДК-10649 человек | Развитие делового туризма (проведение конференций, семинаров и мастер-классов) |  | Ремонт дорог в асфальтовом исполнении | Устройство детской площадки |  | Создание новых рабочих мест |
| Капитальный ремонт аварийного входа в СП «Брюзлинская ООШ», Замена дверей в СП «Брюзлинская ООШ» |  |  |  |  |  | Благоустройство мест проведения ежегодного праздника «Сабантуй» |  |  |
| Ремонт АПС в СП «Брюзлинская ООШ», Замена аккумулятора Стрельца-мониторинга (4 тыс.) в СП «Брюзлинская ООШ» |  |  |  |  |  | Ремонт и облицовка здания администрации |  |  |
| Ремонт канализации, замена канализационных труб в СП «Брюзлинский детский сад» |  |  |  |  |  | Установка катка |  |  |
| Ремонт пищеблока: замена пола, плитки на стенах, замена межкомнатных дверей в СП «Брюзлинский детский сад» |  |  |  |  |  | Вхождение в программы по борьбе с борщевиком Сосновского |  |  |
| Ремонт туалета: канализации, пола, стен, кабинок. Замена унитазов, раковин в СП «Брюзлинский детский сад» |  |  |  |  |  | Устройство контейнерных площадок |  |  |
|  |  | Ремонт выгребной ямы (плитка сверху обвалилась) в СП «Брюзлинский детский сад» |  |  |  |  |  | Строительство домов |  |  |
| Ремонт школьного спортзала: замена лаг, пола, выравнивание стен, побелка СП «Брюзлинский детский сад», Ремонт АПС в СП «Брюзлинский детский сад» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена дверей: парадный вход, аварийный выход, вход в столовую в СП «Брюзлинский детский сад» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство гаража для автобуса |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт водопроводной сети |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт мечети |  |  |
| 2 | Сюзянь | Ремонт крыльца при входе в СП «Брюзлинский детский сад», Замена на стеклопакеты в СП «Сюзянский детский сад» | Строительство тренажерного зала | Ремонт сельского клуба Достижение целевого показателя к 2025 году (посещений в год):  Сюзянский СК -7792 человек |  |  | Ремонт дорог в асфальтовом исполнении | Устройство парка отдыха |  | КФХ Галиев Р.Г. проект развития семейной животноводческой фермы |
| Замена светильников на светодиодные в СП «Сюзянский детский сад», Ремонт АПС в СП «Сюзянский детский сад» | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% |  |  |  |  | Устройство детской площадки |  | ООО «Мир» проект по разведению КРС мясного направления |
|  |  |  |  |  |  | Благоустройство мест проведения ежегодного праздника «Сабантуй» |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта |  |  |
| 3 | Батырбай |  | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% | Строительство сельского модульного клуба |  |  | Ремонт дорог | Устройство детской площадки | Установка вышки сотовой связи, проведение интернета | КФХ Маматов Ф.Х. проект по содержанию КРС мясного направления |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Благоустройство мест проведения ежегодного праздника «Сабантуй» |  |  |

**Планы по ЕЛПАЧИХИНСКОЙ сельской территории**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | населенный пункт | образование | спорт | культура | туризм | газификации | дороги | благоустройство территории | сотовая связь, интернет | экономика |
| 1 | Елпачиха | Ремонт спортзала школы | Устройство воркаутной площадки | Ремонт зрительного зала, замена дверей в здании КДК | Развитие спортивного туризма –горнолыжные комплексы:  1. «Экстрим парк»,  2. «Гора Ишимбай». | Газификация пожарного ДЕПО | Ремонт автомобильных дорог в гравийном исполнении | Устройство контейнерных площадок |  | КФХ Ибрагимов Р.Ш. проект по выращиванию зерновых культур |
| Облицовка фасада зданий детских садов | Обустройство школьного стадиона с беговыми дорожками | Приобретение зрительских кресел |  |  | Асфальтирование дороги по ул.Ленина (продолжение) | Устройство зоны отдыха рядом с территорией школы – яблоневый сад; |  | КФХ Абляшев Р.Ш. откорм КРС и выращивание зерновых культур |
| Устройство теплого перехода из здания школы в столовую | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% | Облицовка фасада дома культуры |  |  |  | Благоустройство территории мечети |  | Создание новых рабочих мест |
| Ограждение территоррии МАОУ «Елпачихинская СОШ» | Обустройство школьного стадиона уличными тренажерами. | ремонт крыши |  |  |  | Ремонт уличного колодца |  |  |
| Обустройство школьного стадиона | Обустройство лыжной базы на школьном стадионе. | Ремонт тамбура цокольного этажа |  |  |  | Обустройство территории проведения праздника «Сабантуй» |  |  |
| Устройство ограждения территории школы. | Обустройство военно-спортивной полосы на школьном стадионе. | Замена стеллажей на железные (библиотека)  Достижение целевого показателя к 2025 году (посещений в год):  Елпачихинский КДК-47610 человек |  |  |  | Ликвидация зарослей с борщевика Сосновского |  |  |
|  |  | Замена окон на пластиковые: школа (начальное крыло),  СП «Елпачихинский детский сад № 1, № 2» |  | Достижение целевого показателя к 2025 году (посещений в год):  Искирский СК-4298 человек |  |  |  | Строительство домов |  |  |
|  |  | Ремонт отмостков школы и детских садов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обустройство пешеходных дорожек школы и детских садов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка снегодержателей на крышы школы и детских садов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СЭС – получить заключение на скважину школы и детского сада (до 01.09.2021 предписание Роспотребнадзора). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобрести стационарные или ручные металлоискатели (решение суда). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена школьного автобуса ПАЗ в 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка автоматических ворот на территории школы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение мебели для рекреаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение связи с РСПИ «Стрелец-мониторинг» в здании школы и ППК «Сигнал» в здании детского сада. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение легкового автомобиля. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кондиционер для складского помещения пищеблока школы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена межкомнатных и наружных дверей СП «Елпачихинский детский сад № 1» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обустройство игровых площадок детских садов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Система оповещения детских садов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка систем наружного освещения СП «Елпачихинский детский сад № 1». |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка систем видеонаблюдения СП «Елпачихинский детский сад № 1». |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт канализационных труб в левом крыле СП «Елпачихинский детский сад № 1». |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укрепление фундамента (под фундаментом обнаружили грунтовые воды) СП «Елпачихинский детский сад № 1». |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка калитки с магнитным замком СП «Елпачихинский детский сад № 1 и № 2». |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена входной двери СП «Елпачихинский детский сад № 2». |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Необходимо приобрести:  1. Жарочная печь с варочными конфорками – 3 шт.  2. Генератор – 3 шт.  3.Картофелечистка – 1 шт.  4.Борцовский ковер. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Искирь |  | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% | Укладка плитки в фойе  Достижение целевого показателя к 2025 году (посещений в год):  Усть-Тунторский СК -4950 человек |  | Проектирование и газификация жилых домов |  | Ремонт устройств уличного освещения | Улучшение качества сотовой связи, интернета | ООО «Искирь» проект развития животноводческого комплекса |
| 3 | Усть-Тунтор |  | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% | Приобретение зрительских кресел |  | Проектирование и газификация жилых домов |  | Устройство детской площадки |  | КФХ Ибрагимова А.М. проект развития животноводческой фермы |
|  |  | Ремонт крыши здания Конюковской концертной площадки |  |  |  | Работы по расчистке русла реки Тартара для предупреждения паводка |  |  |
| 4 | Конюково |  | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% | Замена окон, дверей Конюковской концертной площадки |  | Проектирование и газификация жилых домов |  | Устройство обелиска, зоны отдыха |  | Бардымское РайПО-организация выездной торговли в отдаленных нас. пунктах |
|  |  | Ремонт зрительного зала, замена дверей в здании КДК |  |  |  |  |  |  |

**Планы по КРАСНОЯРСКОЙ сельской территории**

| **№ п/п** | **населенный пункт** | **образование** | **спорт** | **культура** | **туризм** | **газификации** | **дороги** | **благоустройство территории** | **сотовая связь, интернет** | **экономика** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краснояр-I | Ремонт школы | Строительство раздевалки на хоккейной площадке | Строительство дома культуры  Достижение целевого показателя к 2025 году (посещений в год):  1-Красноярский СК-2880 человек | Спортивный туризм – ведут активную деятельность горнолыжные комплексы:  1. «Экстрим парк»,  2. «Гора Ишимбай», в которых отдыхают и проводят свой досуг жители и гости округа. | газификация | Асфальтирование улиц | Благоустройство площади проведения национального праздника Сабан-туй |  | КФХ Миназетдинова А.А. проект развития семейной животноводческой фермы, производство мясных полуфабрикатов; |
|  | Устройство навеса-крыши хоккейной площадки |  |  | Ремонт (замена балок и настила) подвесного пешеходного моста через р. Тулва | Устройство уличного освещения по ул. Заречная, ул. Солнечная, ул. Г. Назаргулова, ул. Л.Сабитовой |  | КФХ Тимганова Г.Ш. проект содержания КРС молочного направления; |
|  | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% |  |  |  | Ремонт (замена балок и настила) транспортного моста через р. Тулва; | Устройство детской площадки |  | Создание новых рабочих мест |
|  |  |  |  |  |  | Обшивка фасада здании администрации |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Замена окон на металлопластиковые, ремонт системы отопления, устройство водоснабжения, санузла в здании администрации Ремонт ограждения территории администрации |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Устройство контейнерных площадок |  |  |
|  |  | ремонт фасада ДК |  |  |  | Строительство домов |  |  |
| 2 | Краснояр-II |  | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% | Достижение целевого показателя к 2025 году (посещений в год):  2-КрасноярскийКДК-23783 человек |  |  |  | Устройство обелиска участникам ВОВ |  | КФХ Мурсалимов А.А. проект развития пчеловодческого хозяйства |
|  |  | Строительство дома культуры  Достижение целевого показателя к 2025 году (посещений в год):  1-Красноярский СК-2880 человек |  |  |  | Устройство контейнерных площадок |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши пожарного депо |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка остановочного комплекса |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Берегоукрепление по ул.Южная в с. Краснояр-II и 8 Марта |  |  |

**Планы по НОВОАШАПСКОЙ сельской территории**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | населенный пункт | образование | спорт | культура | туризм | газификации | дороги | благоустройство территории | сотовая связь, интернет | экономика |
| 1 | Новый Ашап |  | Воркаут с навесом | Обустроить сквер перед зданием клуба |  |  | Строительство моста на ул.Заречная | Детская площадка | Высокоскоростной интернет в ООШ | Создание новых рабочих мест |
|  | Ремонт спортзала при СДК | Замена театральных стульев в зрительном зале |  |  |  | Обшивка фасада здании администрации, внутренний ремонт и замена окон на металлопластиковые |  |  |
|  | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% | строительство нового клуба |  |  |  | Новый обелиск |  |  |
|  |  | строительство котельной и приобретение котла для клуба |  |  |  | Автобусные остановки | Улучшение качества и развитие сотовой связи |  |
|  |  | Бурение скважины для Новоашапского КДК |  |  |  | Ремонт крыши АСФ | Высокоскоростной интернет в ООШ |  |
|  |  | Достижение целевого показателя к 2025 году (посещений в год):  Новоашапский КДК-8280 человек |  |  |  | Вхождение в программы по борьбе с борщевиком Сосновского |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Заливной пол для АСФ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Устройство контейнерных площадок |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лестница и навес для дров в мечети |  |  |
| 2 | Верх-Ашап |  | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% | Ремонт крыши, навеса и двух дверей клуба |  |  | Ремонт улиц Фрунзе, Свердлова | Автобусные остановки | Улучшение качества и развитие сотовой связи |  |
|  | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% |  |  |  |  | Устройство детской площадки |  |  |
| 3 | Талканка |  | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% |  |  |  |  | Автобусные остановки | Улучшение качества и развитие сотовой связи |  |
| 4 | Никольск |  | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% | Строительство санузла при клубе |  |  |  | Автобусные остановки | Улучшение качества и развитие сотовой связи |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство детской площадки |  |  |

**Планы по ПЕЧМЕНСКОЙ сельской территории**

| № п/п | населенный пункт | образование | спорт | культура | туризм | газификации | дороги | благоустройство территории | сотовая связь, интернет | экономика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Печмень | капитальный ремонт стен с южной стороны, со стороны столовой, с северной стороны | Маты гимнаст.кож. поктытие  Гим. скамейки  Обручи пластиковые  Гим. Конь или козел  Канат навесной  Гим. мост  Брусья гимнастические  Стартовые колодки  Рулетка матерчатая 20 м  Коврик для прыжков в длину с разметкой  Тумба для наклона вперед с разметкой  Навесная мишень  Мячи для большого тенниса  Штанга комплект до 100кг  Гири 16кг  Гири 24кг  Сектор для приземления при прыжках в высоту  Гранаты для метания  Лыжи пластик  Ботинки лыжные  Крепление для ботинок  Палки лыжные  Мазь для лыж для разных температур  Установка для хранения лыж на 30 пар  Фишки для поворотов  Мячи волейбольные (МИКАССА)  Мячи футбольные  Мячи баскетбольные  Сетка волейбольная  Свисток судейский  Электрическое табло  Скакалка со счетчиком  Скакалка простая  Форма спортивная  Стол для тенниса  Ракетки  Шарики для н/т  Сетки для н/т | ремонт здания клуба (пандус), отмостки фундамента, обшивка фасада, ремонт пола | Развитие спортивного туризма – лыжная база «Ашатли». | газификация | мосты на Балагач и на ул. Родниковая | Ремонт уличного освещения |  | КФХ Вахонин С.В. проект развития перепелиной фермы |
| замена дверей: парадной, аварийного выхода, межкомнатные (в классы – 2 шт., в учительскую, директорскую, лаборантскую – 2 шт., техническую, туалет, вход в столовую) | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% | ремонт здания библиотеки, обустройство сан.узла, покрытие пола, перила на входной лестнице, телевизор |  |  |  | устройство тротуара |  | КФХ Рожков Д.В. проект по разведению КРС мясного направления |
| утеплить щитовую (или перенести в другое место). Течет зимой с потолка |  | Достижение целевого показателя к 2025 году (посещений в год):  Печменский КДК-13500 человек |  |  |  | ремонт водопроводной сети |  | ИП Масагутова Ф.Ф. реализация проекта по предоставлению парикмахерских услуг |
| капитальный ремонт кабинета (бывший кабинет бухгалтерии): замена прогнившего пола и лаг, выравнивание стен, побелка, нужен линолеум на пол |  |  |  |  |  | Обшивка здания территориального отдела |  | Создание новых рабочих мест |
| замена напольной плитки в коридоре школы (спучило – отошла от бетонки, потрескалась) |  |  |  |  |  | ремонт входной группы с пандусом с торца здания для отделения почты, покрытие полов линолеумом, утепление подоконного пространства |  |  |
|  |  | замена канализационных труб в столовой.  установить дополнительную емкость для канализации (емкость есть) |  |  |  |  |  | Строительство домов |  |  |
|  | пожарный водоем отремонтировать (прогнил настил) |  |  |  |  |  | устройство детской площадки |  |  |
|  | произвести капитальный ремонт старой котельной на твердом топливе (пристрой к школе) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отремонтировать овощную яму |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена линолеума в кабинетах (износ) – 11 классов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена АПС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в обеденном зале, кабинете английского языка, библиотеке добавить радиаторы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена пластиковых окон двухкамерных на трехкамерные с откосами и отливами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт внутренней стены в малом коридоре – 15 м (снять обшивку деревянную и закрыть ГКЛ или заштукатурить. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | утепление потолка в столовой и сопряженных с ней кабинета и щитовой. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СП «Печменский детский сад»:  замена ограждения по периметру (сетка пришла в негодность) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перекрыть крышу электрической котельной (протекает) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перекрыть крышу хозяйственного сарая при детском садике |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена светильников на светодиодные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена АПС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена аккумулятора Стрельца-мониторинга (4 тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Константиновка | МАОУ «Сарашевская СОШ сп основная школа детский сад»  Замена светильников на светодиодные и электропроводки Ремонт стен и потолков  Ремонт пола.  Ремонт системы отопления (замена труб, установка более мощного насоса)  Замена дверей  Газификация котельной | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% | капитальный ремонт здания и благоустройство территории перед зданием | Развитие культурно-исторического туризма – в школьном музее СП МАУ «Константиновская СОШ». |  |  | устройство детской площадки |  |  |
| Устройство подъездных путей к контейнерам ТБО с твердым покрытием (требование Роспотребнадзора |  | Достижение целевого показателя к 2025 году (посещений в год):  Константиновский СК -11340 человек |  |  | Ремонт уличного освещения |  |  |
| Стенд для размещения информации по антитеррору. (по требованию Росгвардии) |  |  |  |  | устройство тротуара |  |  |
| Оснащение освещения по периметру территории(по требованию Росгвардии). |  |  |  |  | ремонт фасада бывшего здания администрации подключение к газу, строительство входной группы, отмостка фундамента. (работают ФАП, почта, АТС, совет ветеранов, Ак-кадфак) |  |  |
|  |  | Строительство модульного детского сада на 20 детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт ограждения (новый забор) калитка и ворота с контролем управления доступа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Морозильник (для хранения мяса птицы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Спортивная площадка с беговой дорожкой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Игровая площадка для детского сада |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кармановка | ремонт ограждения – 183 м. | Лыжи беговые в комплекте  Мячи баскетбольные  Мячи волейбольные  Мячи футбольные  Маты спортивные  Секундомеры  Гранаты для метания  Мячи для метания резиновые  Брусья  Скакалки  Гимнастические палки  Обручи гимнастические  Гимнастическая скамейка  Конь  Канат  Тренажеры силовые | замена полов, утепление оконных проемов после демонтажа окон, бурение скважины, обустройство сан.узла, изменение конфигурации отопительной системы, благоустройство территории перед зданием и памятником |  |  |  | устройство детской площадки |  |  |
| капитальный ремонт крыши здания (в 3-х местах протекает) | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% | Достижение целевого показателя к 2025 году (посещений в год):  Кармановский СК-7380 человек |  |  |  | устройство тротуара |  |  |
| 4 | Нижняя Искильда |  | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% | капитальный ремонт здания клуба  Достижение целевого показателя к 2025 году (посещений в год):  Нижне-Искильдинский СК-2844 человек |  |  | Дороги: Зязелга-Искильда, |  |  | КФХ Гисбуллин А.М. проект по содержанию КРС мясного направления |
| 5 | Искильда |  | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% |  |  |  | устройство детской площадки |  | Улучшение сотовой связи | КФХ Гисбуллина Г.А. проект по содержанию КРС молочного направления |
|  |  |  |  |  | ремонт водопроводной сети |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт уличного освещения |  |  |  |
| 6 | Зязелга |  | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% |  |  |  | Ремонт уличного освещения |  |  | КФХ Масальских С.В. проект по развитию семейной животноводческой фермы по содержанию КРС молочного направления |
| 7 | Асюл |  | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% |  |  | газификация | Ремонт уличного освещения |  |  |  |

**Планы по САРАШЕВСКОЙ сельской территории**

| п/п | населенный пункт | образование | спорт | культура | туризм | газификации | дороги | благоустройство территории | сотовая связь, интернет | экономика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сараши | МАОУ «Сарашевская СОШ» Школьная 34  Замена (ремонт) пожарной сигнализации в здании школы | Ремонт хоккейной коробки при ДК, устройство новой хоккейной коробки при школе  Мячи волейбольные  Сетка волейбольная  Форма для волейб. команды  Мячи баскетбольные.  Сетка баскетбольная  Обруч гимнастический  Скакалка  Канат для лазания 7000  Мат гимнастический  Мат для соскоков  Конь гимнастический СТАНДАРТ  Козел гимнастический СТАНДАРТ  Мост гимнастический подкидной  Брусья мужские массовые на чугунной тумбе  Снегоход (Буран)  Беговыелыжи Fischer CARBONLITE SKATE COLD STIFF HOLE  Лыжные костюмы  Борцовки для мальчиков  Трико для борьбы  Борцовский ковер  Хоккейная площадка с бортами  Хоккейная форма(экипировка и защита)  Силовой тренажер BodySculpture BMG-4702  Велотренажер EVO FITNESS ARLETT.  Детский велотренажер DFC VT-2600.  Детский тренажер бегущий по волнам DFC VT-2800.  Воркаут площадка с тренажерами.  Детские игровые комплексы для детского сада. | Замена кровли крыши здания дома культуры  Достижение целевого показателя к 2025 году (посещений в год):  Сарашевский ЦДКС-24480 человек | Развитие культурно-исторического туризма -в МАОУ «Сарашевская СОШ» Герою Советского Союза им. Шарибзяна Казанбаева |  | ямочный ремонт улиц | Реконструкция уличного освещения, переход на энергосбережение |  | КФХ Закиров А.Г. проект по содержанию КРС мясного направления; |
| Строительство спортивной площадки с хоккейными бортами | ремонт крыши лыжной базы при Сарашевской ЦДКС | строительство сельского клуба |  | Проектирование и асфальтирование автомобильной дороги Усть-Ашап- Танып | Устройство детской игровой площадки по ул.Советская, Кирова, Школьная, Свердлова |  | ИП Мансуров А.Н. реализация проекта по обслуживанию и ремонту автомобилей,шиномонтаж |
| Беговая дорожка с футбольным полем, воркаут площадка и полоса препятствий для уроков ОБЖ | устройство воркаутныхплощадок на территории Сарашевский ЦДКС | Замена окон на металлопластиковые в здании Сарашевского ЦДКС и Сарашевской сельской библиотеки |  |  | Реконструкция сетей электроснабжения ул.Южная, Сайдашева, Олимпийская |  | Создание новых рабочих мест |
| Автоматические ворота или шлагбаум с контролем доступа | Сабантуя  замена бортов на пластиковые ледяного катка «Надежда» | замена межкомнатных дверей на ПВХ |  |  |  | Устройство тротуарной дорожки по ул.Ленина, Советская |  |  |
| Благоустройство территории перед школой (плитка) | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% | устройство наружного освещения и видеонаблюдение |  |  |  | Устройство места отдыха общественной территории села |  |  |
| Приобретение жк телевизоров для вывода информационных материалов (МЧС, Антитеррор)(3шт) |  | ремонт входной группы (фасад, крыша, укладка тротуарной плитки перед домом культуры) |  |  |  | Устройство контейнерных площадок |  |  |
| Легковой автомобиль (лада ларгус 7местный) |  | устройство сцены на площади |  |  |  | Проектирование и строительство водопровода |  |  |
| оснащение пищеблока, Морозильник (для хранения мяса птицы), стеллажи для посуды, кухонный комбайн |  |  |  |  |  | Приобретение в муниципальную собственность нового здания администрации |  |  |
| утепление и облицовка здания школы с ремонтом фасада |  |  |  |  |  | Укрепление береговой полосы или изменение русла р.Тулва. |  |  |
| замена деревянных наружных дверей на металлические с контролем управления доступа 7шт |  |  |  |  |  | противопаводковые мероприятия с рыхлением дренажной канавы по ул.М.Джалиля,  Пушкина, Полевая |  |  |
| установка кондиционера в кабинет ИВТ |  |  |  |  |  | установка видеонаблюдения с функцией ночной съемки на ул.Ленина |  |  |
| интерактивное оборудование, интерактивные доски |  |  |  |  |  | устройство ночного освещения пешеходного перехода по ул.Школьная |  |  |
| капитальный ремонт кровли с заменой утеплителя |  |  |  |  |  | спиливание высокорослых деревьев |  |  |
| Станочное оборудование и инструменты для уроков технологии |  |  |  |  |  | Строительство домов |  |  |
| Ремонт системы отопления, промывка радиаторов отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство стоянки для автомобилей и стоянки для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство пандуса для инвалидов, строительство туалета для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генератор для бесперебойной работы котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство смотровой ямы в гараже или постройка эстакады |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт внутренних оконных откосов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт пола в коридоре на первом этаже школы (плитка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудовать системой оповещения при ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Циркуляционный насос для котельной. Скважинный насос для водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство подъездных путей к контейнерам ТБО с твердым покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Постройка лыжной базы (для хранения лыж). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка дополнительного уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка стационарных и закупка ручных металлоискателей. (по требованию Росгвардии) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП детский сад с.Сараши ул.Школьная 32  замена светильников на светодиодные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | огнезащитная обработка чердачного помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | замена (ремонт) пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Игровая площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Спортивная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утепление и облицовка здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка системы контроля управления доступом. (по требованию Росгвардии) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка дополнительного уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стенд для размещения информации по антитеррору |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Султанай | СП начальная школа – детский сад с.Султанай ул.М.Джалиля 5  Замена окон начальной школы с.Султанай (21шт.) | устройство асфальтобетонной площадки для катания на роликах | Устройство сцены проведения национального праздника |  |  | ямочный ремонт улиц | Обустройство пешеходной дорожки с ул.М.Джалиля на ул.Советская | Улучшение сотовой и интернет связи | ИП Уразаев М.М. производство хлебо-булочных изделий; |
| Замена светильников на светодиодные и электропроводки начальной школы-детского сада | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% | строительство дома культуры |  |  | Ремонт автомобильной дороги Султанай - Сюзянь | Реконструкция уличного освещения, переход на энергосбережение |  |  |
| Замена дверей с контролем управления доступа 7шт |  | замена люминесцентные лампы на светодиотные в Султанаевском СДК |  |  |  | Устройство контейнерных площадок |  |  |
| огнезащитная обработка чердачного помещения |  | Достижение целевого показателя к 2025 году (посещений в год):  Султанаевский СК-3510 человек |  |  |  | Ремонт моста через реку Тулва |  |  |
| замена (ремонт) пожарной сигнализации |  |  |  |  |  | спиливание высокорослых деревьев |  |  |
|  |  | ремонт стен (учебного класса, и детского сада трещины повсюду) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | замена напольного покрытия в коридоре, столовой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | морозильник (для хранения мяса птицы), стеллажи для посуды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | игровая площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Спортивная площадка с беговой дорожкой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт ограждения (новый забор) калитка и ворота с контролем управления доступа. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт системы канализации (замена труб). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство подъездных путей к контейнерам ТБО с твердым покрытием (требование Роспотребнадзора  Стенд для размещения информации по антитеррору. (по требованию Росгвардии) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Танып | СП детский сад с.Танып ул.Советская 1а  замена светильников на светодиодные | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% | Устройство сцены проведения национального праздника |  |  | ямочный ремонт улиц | Реконструкция уличного освещения, переход на энергосбережение | Улучшение сотовой и интернет связи | КФХ Урастимиров Р.М. проект развития овцеводческого хозяйства; |
| игровая площадка |  | установка раковины, унитаза в Таныпском СДК |  |  |  | Обустройство стелы ВОВ |  |  |
| спортивная площадка |  | устройство наружного освещения и видеонаблюдение |  |  |  | Устройство контейнерных площадок |  |  |
| электрическая плита |  | замена люминесцентные лампы на светодиотные |  |  |  | Внутренняя отделка мечети |  |  |
| Морозильник (для хранения мяса птицы), |  | ремонт потолка и стен костюмерной |  |  |  | спиливание высокорослых деревьев |  |  |
| Ремонт туалета с заменой пола |  | замена входных дверей |  |  |  | газификация мечети |  |  |
|  | Косметический ремонт в групповой |  | замена пола зрительного зала |  |  |  |  |  |  |
|  | Расширение входных ворот установка новых (не может заехать пожарная машина)  Утепление и обшивка здания |  | Обшивка |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение интернета |  | потолка (фойе, библиотеки) в Таныпском СДК  Достижение целевого показателя к 2025 году (посещений в год):  Таныпский СК-9900 человек |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство подъездных путей к контейнерам ТБО с твердым покрытием (требование Роспотребнадзора) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стенд для размещения информации по антитеррору. (по требованию Росгвардии) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Усть-Ашап |  | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% | Устройство сцены проведения национального праздника |  |  |  | Устройство контейнерных площадок | Улучшение сотовой связи и интернет связи |  |
|  |  | Ремонт дома культуры |  |  |  | изменение русла реки Тулва |  |  |
|  |  | капитальный ремонт зала и сцены в Усть Ашапском СК |  |  |  |  |  |  |
|  |  | установка раковины, унитаза |  |  |  |  |  |  |
|  |  | замена люминесцентные лампы на светодиотные |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство наружного освещения и видеонаблюдение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство сцены на площади Сабантуя  Достижение целевого показателя к 2025 году (посещений в год):  Усть-ашапский СК-1710 человек |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Нарадка |  | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% |  |  |  | ремонт улицы Ленина | ограждение кладбища |  | БардымскоеРайПО-организация выездной торговли в отдаленных нас.пунктах; |
|  |  |  |  |  |  | Устройство контейнерных площадок | Улучшение сотовой связи |  |
| 6 | Игатка |  | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% |  |  |  |  | устройство уличного освещения | Улучшение сотовой связи |  |
|  |  |  |  |  |  | ограждение кладбища |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Устройство контейнерных площадок |  |  |
| 7 | Усаклы |  | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% |  |  |  |  | устройство уличного освещения | Улучшение сотовой связи | КФХ Тимганов А.М. проект развития семейной животноводческой фермы; |
|  |  |  |  |  |  | Устройство контейнерных площадок |  |  |

**Планы по ТЮНДЮКОВСКОЙ сельской территории**

| **№ п/п** | **населенный пункт** | **образование** | **спорт** | **культура** | **туризм** | **газификации** | **дороги** | **благоустройство территории** | **сотовая связь, интернет** | **экономика** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Тюндюк | Строительство школы со спортплощадкой, оборудованный хоккейной коробкой | Создание парка комплекса в рекреационной зоне - роллерная дорожка, установка скамеек | Облицовка здания КДК | Развитие спортивного туризм - конно- спортивный клуб Шарипова Р. |  | Ремонт дорог и строительство дорог на улицах Ягафарова, Южная, Гайнинская, Лесная | Уличное освещение |  | КФХ Искандаров И.И. проект по разведению КРС молочного направления |
| Строительство гаража для автотранспорта школы | лыжные крепления  Лыжные палки  Лыжи  Лыжный станок-профиль для подготовки пары лыж  Снегоход «Буран»  Баскетбольная форма  Футбольные мячи  Секундомер  Снегоход «Буран»  Борцовки  Борцовские трико  Напольные весы  Часы настольные  Стол для настольного тенниса  Ракетка для настольн.тенниса  Карабины  Жумар  Туристическая система | замена Окон, установка парадной двери, видеонаблюдения, отмостки, аппаратура, замена стульев в зрительном зале, санузел |  | Текущий ремонт моста «Нигамай» | Детская площадка рядом со зданием Тюнюковский СДК |  | КФХ Исмагилов З.Н. реализация проекта кролиководческой фермы |
| Ремонт отмосков  СП «Тюндюковский детский сад» | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% | Достижение целевого показателя к 2025 году (посещений в год):  Тюндюковский КДК-27414 человек |  |  | Ремонт асфальтированной дороги Барда - Куеда | Детская площадка Место сабантуя |  |  |
| Приобретение легкового автомобиля (7-местный) для служебных поездок. (доставка питания в СП «Аклушинский детский сад») | **Проведение соревнования по Лыжному спринту в честь Савинова Сиреня Мухаматвасиловича (ежегодно)** | **Строительство забора вокруг СДК** |  |  | **Асфальтирование ул. К. Маркса** | Контейнерные площадки |  |  |
| Приобретение кондиционера для складского помещения столовой | **Ремонт здания, либо строительство лыжной базы** |  |  |  |  | Здание администрации облицовка, ремонт отопительной системы, замена окон, капитальный ремонт внутренних помещении (штукатурка, шпаклевка, покраска, замена электрических сетей), отмостка вдоль здания, санузел, скважина для воды |  |  |
| Облицовка здания СП «Тюндюковский детский сад» |  |  |  |  |  | Строительство СВА |  |  |
| Перенос электрощитовой СП «Тюндюковский детский сад» |  |  |  |  |  | Вхождение в программы по борьбе с борщевиком Сосновского (во всех н/п) |  |  |
| Ремонт канализации СП «Тюндюковский детский сад» |  |  |  |  |  | Строительство централизованного водоснабжения |  |  |
| Ремонт столовой школы (стены, потолки, пол) |  |  |  |  |  | Детская площадка в новом микрорайоне |  |  |
| Ремонт крыши котельной |  |  |  |  |  | Строительство домов для нуждающих категории граждан |  |  |
| Огнезащитная обработка чердаков спортзала и СП «Тюндюковский детский сад» |  |  |  |  |  | Расчистка мест несанкционированных свалок |  |  |
| Замена электропроводки в спортзале |  |  |  |  |  | Ремонт здания пожарной |  |  |
| **2** | **Аклуши** | Строительство детского садика | Устройство навеса для спортивной площадки | Облицовка здания КДК, замена Окон КДК, замена дверей, видеонаблюдение, отмостки, Аппаратура, замена стульев в зрительном зале, санузел, капитальный ремонт внутри | Парк для семейного отдыха у речки с. Аклуши, в лесном массиве – развитие Глэмпинга. Можно устроить катание на велосипедах, катамаранах, рыбалка. Рядом находиться спортивная площадка, где можно играть в волейбол, футбол, теннис, кататься на роликах подведена электричество. | Проектирование и Строительство газопровода | Ремонт дорог после газификации | Уличное освещение | **Строительство кабельной - оптоволоконной линии интернет** | КФХ Шарипов В.Н. проект по содержанию КРС мясного направления |
| Утепление, обшивка стен и замена кровли СП «Аклушинский детский сад» | Благоустройство спортивной площадки, строительство хоккейной коробки и массового катания на льду | Достижение целевого показателя к 2025 году (посещений в год):  Аклушинский СК-8208 человек |  | Строительство котельной в СДК и ввод газа | Капитальный ремонт пешеходных мостов, либо строительство новых для проезда с легковыми автомобилями (2 шт) | Детская площадка на спортплощадке |  |  |
| Замена котла | Футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи  Ракетка для настольного тенниса  Ракетки для бадментона, сетки для волейбола и футбольных ворот, газонокосилка | **Строительство забора вокруг СДК** |  |  | Ремонт асфальтированной дороги Барда - Куеда | Детская площадка в парке |  |  |
|  | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% |  |  |  |  | Благоустройство территории Площади победы, строительство тротуаров, скамеек |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Детская площадка на улице Полевая |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Благоустройство территории въезда в населенный пункт со стороны с. Барда правая сторона |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство парка в лесном массиве, вдоль речки - есть предварительная планировка, очищена населением от сухостоя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контейнерные площадки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство ФАП |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Замена старых электрических столбов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Планирование и размежевание земельных участков для ИЖС (есть запрос от населения, но нет муниципальных земельных участков) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство домов для нуждающих категории граждан |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Борьба с борщевиком Сосновского |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расчистка мест несанкционированных свалок |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство централизованного водоснабжения |  |  |
| **3** | **Старый Ашап** |  | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% | Облицовка здания КДК, замена Окон КДК, замена дверей, видеонаблюдение, отмостки, Аппаратура, замена стульев в зрительном зале, санузел, капитальный ремонт внутри |  |  | Строительство асфальтированной дороги Барда - Куеда | Детская площадка |  | БардымскоеРай ПО-организация выездной торговли в отдаленных нас.пунктах |
|  |  | **Строительство забора вокруг СДК** |  |  |  | Контейнерные площадки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Борьба с борщевиком Сосновского |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство централизованного водоснабжения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расчистка мест несанкционированных свалок |  |  |
| **4** | **Новая Казанка** |  | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% | Облицовка здания КДК, замена Окон, замена дверей, видеонаблюдение, отмостки, Аппаратура, замена стульев в зрительном зале, санузел, капитальный ремонт внутри |  | Проектирование и газификация деревни | Ремонт дорог | Детская площадка | Улучшение качества сотовой связи, **Строительство кабельной оптоволоконной линии интернет** | КФХ Сайбаталова А.М. рыбоводческое хозяйство |
|  | Футбольные, волейбольные, мячи  Ракетки для бадментона, сетки для волейбола и футбольных ворот, газонокосилка | Достижение целевого показателя к 2025 году (посещений в год):  Ново-Казанский СК-3231 человек |  |  | Строительство дороги Новая Казанка - Пильва (Куединский район) – 5 км. | Контейнерные площадки |  |  |
|  |  | **Строительство забора вокруг СДК** |  |  | **Замена водосточных труб на дороге Верх-Шлык-Тюндюк** | Ремонт здания пожарной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Замена старых электрических столбов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство ФАП |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Борьба с борщевиком Сосновского |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расчистка мест несанкционированных свалок |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство централизованного водоснабжения |  |  |
| **5** | **Верх Шлык** |  | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% | Облицовка здания КДК, замена Окон, замена дверей, видеонаблюдение, отмостки, Аппаратура, замена стульев в зрительном зале, санузел, капитальный ремонт внутри |  | Проектирование и газификация | Ремонт дороги | Детская площадка | Улучшение качества сотовой связи, **Строительство кабельной оптоволоконной линии интернет** | ООО «Крона-Агро» проект развития животноводческого хозяйства |
|  |  | Достижение целевого показателя к 2025 году (посещений в год):  Верх-Шлыковский СК-2628 человек |  |  | **Замена водосточных труб на дороге Верх-Шлык-Тюндюк** | Контейнерные площадки |  |  |
|  |  | **Строительство забора вокруг СДК** |  |  |  | Замена старых электрических столбов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Борьба с борщевиком Сосновского |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт площади Сабантуя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство централизованного водоснабжения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расчистка мест несанкционированных свалок |  |  |
| **6** | **Новый Чад** |  | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% |  |  | Проектирование и газификация деревни | Ремонт дороги | Уличное освещение | Улучшение качества сотовой связи, **Строительство кабельноой оптоволоконной линии интернет** | БардымскоеРайПО-организация выездной торговли в отдаленных нас.пунктах |
|  |  |  |  |  | **Замена водосточных труб на дороге Верх-Шлык-Тюндюк** | Контейнерные площадки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Борьба с борщевиком Сосновского |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство централизованного водоснабжения |  |  |

**Планы по ФЕДОРКОВСКОЙ сельской территории**

| № п/п | населенный пункт | образование | спорт | культура | туризм | газификации | дороги | благоустройство территории | сотовая связь, интернет | экономика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Федорки | ремонт фасада СДК, замена оконных блоков, облицовка здания школы, детского сада | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% | Облицовка здания КДК, замена окон и дверей |  | Газификация в населенных пунктах | Ремонт ограждений моста (ул.Советская) ч/з реку М.Амзя,  ремонт моста ул.Гагарина | Уличное освещение ул.: Молодежная, Комиссарова, Набережная, Гагарина |  | Создание новых рабочих мест |
|  |  | Создание сквера перед зданием КДК |  |  | Ремонт моста ул.Комиссарова | Детская площадка с обустройством территории |  |  |
|  |  | ремонт СДК (потолков) |  |  | Ремонт ул.Чапаева | Ремонт обелиска |  |  |
|  |  | Замена сидений в зрительный зал |  |  |  | Ремонт кладбища |  |  |
|  |  | укрепление МТБ клуба, приобретение сценических костюмов |  |  |  | Обустройство площадок накопления ТКО |  |  |
|  |  | Достижение целевого показателя к 2025 году (посещений в год):  Федорковский КДК-8370 человек |  |  |  | Вхождение в программы по борьбе с борщевиком Сосновского |  |  |
| 2 | Акбаш |  | мячи волейбольные  Мячи баскетбольные  мячи футбольные  Мячи набивные и резиновые  Обручи  Скакалки и эспандеры  Коврики гимнастические  Кегли для эстафет  Лыжи в комплекте лыжные палки  Мяч сенсорный мягконабивной  Мячик - мякиш Координационная лестница мягкая  Мешок с обручем для сбора мячиков  Палка гимнастическая  Набор для метания с полусферами  Кольцо плоское  Шарик игольчатый  Дуги для подлезания полукруглые  Коврик Орто Лесная тропинка  Обруч  Коврики гимнастические  Лыжи  Лыжные палки | Ремонт крыши СДК |  |  | Ремонт моста (ул.Ленина)ч/з реку Б.Амзя, ремонт моста ул. Молодежная | Уличное освещение ул.: Садовая, Чапаева, Молодежная, Заречная, Октябрьская | Улучшение качества сотовой связи | КФХ Мурзыев А.Р. проект по откорму КРС мясного направления |
|  | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% | Облицовка СДК |  |  |  | Ремонт кладбища |  |  |
|  |  | Замена оконных блоков СДК |  |  |  | Ремонт обелиска |  |  |
|  |  | Достижение целевого показателя к 2025 году (посещений в год):  Акбашевский СК-8640 человек |  |  |  | Устройство детской площадки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обустройство площадок накопления ТКО |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Устройство катка |  |  |
| 3 | Уймуж |  | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% | Ремонт крыши, фасадов СДК |  |  |  | Уличное освещение  ул. М. Джалиля | Улучшение качества сотовой связи |  |
|  |  | Замена оконных блоков СДК |  |  |  | Ремонт кладбища |  |  |
|  |  | Достижение целевого показателя к 2025 году (посещений в год):  Уймужевский СК-4320 человек |  |  |  | Ремонт обелиска |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обустройство площадок накопления ТКО |  |  |
| 4 | Юкшур |  | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% |  |  |  | Ремонт моста по ул. Залесная | Ограждение кладбища | Улучшение качества сотовой связи |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт и проектирование для асфальтирования автодороги Юкшур-Уймуж | Установка обелиска |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Уличное освещение |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Устройство детской площадки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обустройство площадок накопления ТКО |  |  |

**Планы по ШЕРМЕЙСКОЙ сельской территории**

| № п/п | населенный пункт | образование | спорт | культура | туризм | газификации | дороги | благоустройство территории | сотовая связь, интернет | экономика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шермейка | Замена окон в структурном подразделении "Шермейская ООШ" | Устройство спортивных тренажеров | Ремонт дома культуры, ремонт фасада здания |  | Газификация | Ремонт дороги ул.Юбилейная, ул.Революции, ул.Подгорная | Ремонт водопроводных сетей | Улучшение качества сотовой связи | Создание новых рабочих мест |
|  | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% | развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры |  |  |  | Устройство тротуара по ул.Зеленая |  |  |
| Замена дверей в структурном подразделении "Шермейская ООШ" | Ремонт спортзала школы. | Достижение целевого показателя к 2025 году (посещений в год):  Шермейский КДК-13860 человек |  |  |  | Обшивка фасада и замена окон административного здания |  |  |
| Облицовка фасада здания школы. | Обустройство школьного стадиона с беговыми дорожками |  |  |  |  | Устройство контейнерных площадок |  |  |
| Отмостки по периметру. | Мячи волейбольные  Сетка волейбольная  Мячи баскетбольные  Мячи футбольные  Обручи гимнастические  Гимнастические скамейки  Скакалки  Палки для скандинавской ходьбы |  |  |  |  | Вхождение в программы по борьбе с борщевиком Сосновского |  |  |
| Установка системы оповещения. |  |  |  |  |  | Ликвидация заброшенных, ветхих домов |  |  |
| Установка системы наружного наблюдения. |  | Обшивка фасада здания Шабарского СК |  |  |  | Строительство домов |  |  |
|  |  | Ремонт пола в пищеблоке. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Шабарка |  | Устройство навеса – крыши воркаутной площадки | развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры |  | Газификация | Ремонт дороги ул.Мира, ул.Трактовая | Ремонт уличного освещения (переход на энергосберегающие светодиодные лампы) | Улучшение качества сотовой связи |  |
|  | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% | Достижение целевого показателя к 2025 году (посещений в год):  Шабарский СК-3780 человек |  |  |  | Обустройство обелиска "Вечная память павшим в боях за нашу Родину 1941-1945гг." |  |  |
|  | Мячи волейбольные  Сетка волейбольная  Мячи баскетбольные  Мячи футбольные  Обручи гимнастические  Гимнастические скамейки  Скакалки  Палки для скандинавской ходьбы  Тенисные сетки  Тенисные мячи  Шахматный стол | Обшивка фасада здания Шабарского СК |  |  |  | Устройство ограждения кладбища |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Устройство тротуара по ул.Центральная, 250м |  |  |
| 3 | Низовское |  | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% |  |  |  |  | Благоустройство мест природных выходов подземных вод (родник) | Улучшение качества сотовой связи |  |
| 4 | Зайцево |  | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% |  |  |  |  | Устройство детской площадки | Улучшение качества сотовой связи | ООО «Калиновка» проект по содержанию КРС мясного направления |
| 5 | Антуфьево |  | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% |  |  |  |  |  | Улучшение качества сотовой связи |  |
| 6 | Шермеинск |  | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% |  |  |  |  |  | Улучшение качества сотовой связи |  |
| 7 | Караул |  | Доля населения систематический занимающиеся физической культурой и спортом (план)  2021 – 47,5%  2022 – 50,4%  2023 – 54,9%  2024 – 56,5% |  |  |  |  |  | Улучшение качества сотовой связи |  |